## Config
Proyecto
Sistema de gestión de Pedidos
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
0 | 2021-07-16 | 23 | 5
1 | 2021-07-23 | 13 | 5
2 | 2021-08-18 | 13 | 5
3 | 2021-08-27 | 7 | 5
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Terminado | Luciana-Monica-Maria Jose-Johny
Documentación | En curso | Luciana-Monica-Maria Jose-Johny
Programación | En curso | Maria Jose
Modelado | En curso | Johny
Análisis-Documentación | Terminado | Luciana
Cronograma | En curso | Monica

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 0 | 2021-07-16 | 23
|  | 1 | 2021-07-23 | 13
|  | 2 | 2021-08-18 | 13
|  | 3 | 2021-08-27 | 7
[7 empty] | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | D | D | J | J | J | J | J
 | time axis 2021-07-06 to 2021-09-02
[7 empty] | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | Análisis | Terminado | Luciana-Monica-Maria Jose-Johny
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 7 | Documentación | En curso | Luciana-Monica-Maria Jose-Johny
PILA DEL SPRINT | [52 empty] | Programación | En curso | Maria Jose
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [46 empty] | Modelado | En curso | Johny
| Definir Funcionalidad de HU |  |  | Análisis-Documentación | Terminado | Luciana-Monica-Maria Jose-Johny | 2021-07-07: 2; 2021-07-15: 1 | Análisis-Documentación |  | Luciana
| Elaboracion de historias de usuario |  |  | Documentación | Terminado | Holger
| Especificación de Requerimientos de Software |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Holger | [46 empty] | Cronograma |  | Monica
SPRINT 0 | Elaboración de Backlog - Sprint 0 |  |  | Análisis-Documentación | Terminado | Luciana-Monica-Maria Jose-Johny | 2021-07-22: 2
REQ01 | Ingresar el sistema |  |  | Programación | Terminado | Maria Jose | 2021-07-15: 1; 2021-07-22: 2
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Luciana-Monica-Maria Jose-Johny | 2021-07-07: 2; 2021-07-08: 1; 2021-07-15: 2
| Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Programación | En curso | Holger
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Análisis-Documentación | Terminado | Luciana | 2021-07-22: 2
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Análisis-Documentación | Terminado | Johny
REQ02 | Ingresar Platos |  |  | Programación | Terminado | Monica | 2021-07-20: 3; 2021-07-22: 2
| Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Programación | Terminado | Holger
| Actualizar el Backlog |  |  | Documentación | Terminado | Holger
| Diseño de la base de datos |  |  | Modelado | Terminado | Monica | 2021-07-07: 2; 2021-07-15: 1
| Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Programación | En curso | Holger
| Actualizar funcionalidad de HU |  |  | Documentación | Terminado | Holger
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Holger
REQ004 | Registro nuevo departamento |  |  | Programación | Terminado | Holger
| Actualizar funcionalidad de HU |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Holger | 2021-07-07: 2; 2021-07-12: 1
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Holger | bar: 2021-07-09 to 2021-07-10
| Actualizar del perfil del proyecto |  |  | Documentación | En curso | Holger | 2021-07-10: 1; 2021-07-12: 2
| Desarrollar Prueba Caja Blanca |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Holger | 2021-07-07: 2; 2021-07-10: 1
| Desarrollar Prueba Caja Negra |  |  | Análisis -Documentación | Terminado | Holger | 2021-07-10: 1; 2021-07-12: 2
REQ007 | Actualización de departamentos |  |  | Programación | Terminado | Holger | 2021-07-09: 2; 2021-07-11: 1
REQ03 | Mostrar Menu |  |  | Programación | Terminado | Maria Jose | 2021-07-22: 2
| Actualizar Matriz de Requisitos |  |  | Análisis-Documentación | Terminado | Luciana | 2021-07-15: 1; 2021-07-22: 2
| Actualizar Backlog |  |  | Documentación | Terminado | Monica | 2021-07-07: 2; 2021-07-08: 1; 2021-07-15: 2
SPRINT 1 | Elaboración de Backlog - Sprint 1 |  |  | Documentación | Terminado | Luciana-Monica-Maria Jose-Johny | 2021-07-22: 2
| Matriz de Historias de Usuario - V1.2 |  |  | Documentación | Terminado | Luciana-Monica-Maria Jose-Johny | 2021-07-20: 3; 2021-07-22: 2
| Perfil del proyecto |  |  | Documentación | Terminado | Luciana-Monica-Maria Jose-Johny | 2021-07-22: 2
REQ04 | Actualizar Menu |  |  | Programación | Terminado | Johny | 2021-08-10: 1; 2021-08-11: 1; 2021-08-12: 3
| Actualizar Cronograma |  |  | Documentación | Terminado | Johny | 2021-08-04: 2; 2021-08-05: 2; 2021-08-23: 1
REQ005 | Visualizar Pedidos |  |  | Programación | Terminado | Monica | bar: 2021-08-12; 2021-08-20 to 2021-08-23
REQ006 | Consultar pagos |  |  | Programación | Terminado | Monica | bar: 2021-08-12; 2021-08-23
REQ07 | Ver menu |  |  | Programación | En curso | Maria Jose | 2021-08-05: 1; 2021-08-11: 1; 2021-08-12: 1; 2021-08-23: 2
SPRINT 2 | Elaboración de Backlog - Sprint 2 |  |  | Documentación | Terminado | Luciana-Monica-Maria Jose-Johny | bar: 2021-08-12; 2021-08-23
| Actualizar Especificación Requisitos de Software |  |  | Documentación | Terminado | Maria Jose | bar: 2021-08-27
| Matriz de Historias de Usuario - V1.2 |  |  | Documentación | Terminado | Luciana-Monica-Maria Jose-Johny | bar: 2021-08-27
| Caja Negra |  |  | Documentación | Terminado | Luciana-Monica-Maria Jose-Johny | bar: 2021-08-26 to 2021-08-27
| Actualización caja blanca |  |  | Documentación | Terminado | Luciana-Monica-Maria Jose-Johny | bar: 2021-08-27
REQ008 | Seleccionar platos |  |  | Programación | Terminado | Luciana | 2021-08-27: 2; 2021-09-02: 1
REQ009 | Visualizar platos seleccionados |  |  | Programación | Terminado | Monica | 2021-08-27: 1; 2021-09-02: 2
SPRINT 3 | Elaboración de Backlog - Sprint 3 |  |  | Documentación | Terminado | Luciana-Monica-Maria Jose-Johny | bar: 2021-08-27
| Reporte de errores del proyecto |  |  | Documentación | Terminado | Luciana-Monica-Maria Jose-Johny | bar: 2021-08-27; 2021-09-01
REQ010 | Registrar Usuarios |  |  | Programación | Terminado | Luciana | bar: 2021-08-31; 2021-09-02
REQ0011 | Realizar pedido |  |  | Programación | Terminado | Maria Jose | 2021-08-27: 1; 2021-08-31: 1; 2021-09-01: 2
REQ0012 | Visualizar factura |  |  | Programación | Terminado | Johny | bar: 2021-09-01 to 2021-09-02
| Actualizar Cronograma |  |  | Documentación | Terminado | Luciana-Monica-Maria Jose-Johny | bar: 2021-09-02
| Actualización del Backlog |  |  | Documentación | Terminado | Luciana-Monica-Maria Jose-Johny | bar: 2021-09-02

## Gráficos
Proyecto
Sistema de gestión de Pedidos
 | time axis 2021-07-06 to 2021-09-02
Luciana-Monica-Maria Jose-Johny | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
Luciana-Monica-Maria Jose-Johny | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
Maria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Johny | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Luciana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
Monica | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0